## Część 1 Ludźmierz kwal
Lp. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena | Wartość (PLN)
|  | Nazwa | Ilość | Jedn. (PLN)
1 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ludźmierzu
1 | Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę: - uzgodnienie przebiegu tras przed rozpoczęciem Robót - geodezyjna, - powykonawcza, - organizacja ruchu drogowego, - pozostałe wymagane projekty i opracowania | ryczałt | 1 | 0 | 0
2 | Koszty związane z objazdami i organizacją ruchu, dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, znaki, itp.) | ryczałt | 1 | 0 | 0
3 | Wykonanie pomiarów i inwentaryzacji powykonawczej przy budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej | m | 2542 | 0 | 0
4 | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-SN8 litych o Ø 200 mm wraz z oznakowaniem taśmą magnetyczną (Wykonanie wykopów, wykonanie podsypki i obsypki, zasypanie wykopów) | m | 1532 | 0 | 0
5 | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-SN8 litych o Ø 160 mm wraz z oznakowaniem taśmą magnetyczną (Wykonanie wykopów, wykonanie podsypki i obsypki, zasypanie wykopów) | m | 965 | 0 | 0
7 | Dostawa i montaż studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych łączonych na uszczelki o średnicy Ø1000 mm | kpl. | 39 | 0 | 0
8 | Dostawa i montaż studzienek kanalizacyjnych z PCV o średnicy Ø 425 | kpl. | 57 | 0 | 0
9 | Wykonanie przewiertu sterowanego tradycyjnego stalową rurą ochronną 355,6x10mm z rurą przewodową PVC-SN8 litą o średnicy Ø 200 mm | m | 45 | 0 | 0
11 | Wykonanie inspekcji TV wybudowanej kanalizacji sanitarnej Ø160 - Ø200 | m | 2542 | 0 | 0
12 | Wykonanie próby szczelności rurociągów Ø160 - Ø200 | m | 2542 | 0 | 0
14 | Wykonanie odtworzenia nawierzchni brukowej łacznie z podbudową ( kostka z rozbiórki) | m2 | 260 | 0 | 0
15 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod drogi asfaltowe (warstwa dolna 20 cm i górna 20 cm) | m2 | 935 | 0 | 0
16 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, gr. 5 cm - AC16W | m2 | 935 | 0 | 0
17 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, gr. 4 cm - AC11S | m2 | 1635 | 0 | 0
18 | Wykonanie robót odtworzeniowych do stanu pierwotnego. Dotyczy to pozostałego terenu, dla którego w dokumentacji nie zostały określone szczególne warunki odtworzenia. | ryczałt | 1 | 0 | 0
Razem kanalizacja Ludźmierz |  |  |  |  | 0
przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów

## Część 2 Ludźmierz niekwal
Lp. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena | Wartość (PLN)
|  | Nazwa | Ilość | Jedn. (PLN)
1 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7.
Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Ludźmierzu
1 | Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę: - uzgodnienie przebiegu tras przed rozpoczęciem Robót - geodezyjna, - powykonawcza, - pozostałe wymagane projekty i opracowania | ryczałt | 1 | 0 | 0
2 | Wykonanie pomiarów i inwentaryzacji powykonawczej przy budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej | m | 661 | 0 | 0
3 | Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC-SN8 litych o Ø 200 mm wraz z oznakowaniem taśmą magnetyczną (Wykonanie wykopów, wykonanie podsypki i obsypki, zasypanie wykopów) | m | 129 | 0 | 0
4 | Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC-SN8 litych o Ø 160 mm wraz z oznakowaniem taśmą magnetyczną (Wykonanie wykopów, wykonanie podsypki i obsypki, zasypanie wykopów) | m | 532 | 0 | 0
5 | Dostawa i montaż studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych łączonych na uszczelki o średnicy Ø1000 mm | kpl. | 2 | 0 | 0
6 | Dostawa i montażu studzienek kanalizacyjnych z PCV o średnicy Ø 425 | kpl. | 36 | 0 | 0
7 | Wykonanie inspekcji TV wybudowanej kanalizacji sanitarnej Ø160 - Ø200 | m | 661 | 0 | 0
8 | Wykonanie próby szczelności rurociągów Ø160 - Ø200 | m | 661 | 0 | 0
9 | Wykonanie odtworzenia nawierzchni brukowej łacznie z podbudową ( kostka z rozbiórki) | m2 | 163 | 0 | 0
10 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod drogi asfaltowe (warstwa dolna 20 cm i górna 20 cm) | m2 | 144 | 0 | 0
11 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, gr. 5 cm - AC16W | m2 | 144 | 0 | 0
12 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, gr. 4 cm - AC11S | m2 | 252 | 0 | 0
13 | Wykonanie robót odtworzeniowych do stanu pierwotnego. Dotyczy to pozostałego terenu, dla którego w dokumentacji nie zostały określone szczególne warunki odtworzenia. | ryczałt | 1 | 0 | 0
0
przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów

## ZBIORCZE
Lp. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Wartość (PLN)
1 | 3 | 7.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Ludźmierzu
Część 1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ludźmierzu | 0
Część 2 | Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Ludźmierzu | 0
Razem kanalizacja |  | 0